Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34134  TRIESTE - via S. Anastasio, 12   -  tel. 040/4194111  fax 040/43446

Prot.n. A00DRFR/ 6261					                		Trieste, 17.06.2009

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche

di ogni ordine e  grado

della Regione Friuli Venezia Giulia

LORO SEDI

Oggetto: Curriculum verticale di Educazione alla cittadinanza -  Didattica orientante

PROGETTO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

VISTA  la normativa nazionale , Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l'università”; nonché il  Dlgs. 14 gennaio 2008, n. 21 “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e al'alta formazione artistica,musicale e coreutica, …..”  ed il Dlgs. N.22 della stessa data “ Definizione di percorsi finalizzati alle professioni ed al lavoro….”, che impegnano le scuole in primis, ma coinvolgono diversi interlocutori sul territorio regionale, e dove viene dato un  valore strategico all’orientamento  e quindi alla progettazione delle azioni orientative;

CONSIDERATO come gli snodi dei percorsi formativi fra diversi stadi del sistema (Primo ciclo/  Secondo ciclo; Secondo Ciclo/Università o Post secondario; Secondo ciclo o Università/ Mondo del Lavoro; Mondo del lavoro/rientro nel Sistema formativo per riqualificazione professionale o aggiornamento) costituiscano ancora punti di forte criticità, tale da necessitare  la creazione di modalità organiche di interventi strutturali, che consentano alle scuole di  potenziare gli aspetti educativi intimamente connessi con la dimensione della progettualità   personale, valorizzandoli in funzione di una facilitazione oggettiva delle scelte. Tale situazione  richiede quindi la messa in atto di una sinergia comune tra interlocutori come  l’USR , l’Ente   Regione, le Università, le Istituzioni dei Alta Formazione e le Organizzazioni  Imprenditoriali  e Sindacali, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa finalizzati a promuovere   azioni condivise;

VISTA la Direttiva n. 69 dd. 6/8/2008 registrata alla Corte dei Conti il 23/9/2008, che prevede   che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca metta “a disposizione fino a un massimo di 4.000.000 euro per lo sviluppo dei percorsi di orientamento d’intesa tra scuole, università e mondo del lavoro”;

TENUTO CONTO delle indicazioni degli Uffici Scolastici Provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e  Pordenone  a seguito della richiesta dd. 4/1/2009 Prot. N. 232-A00DRFR di questa Direzione;

VISTO il D.D. n. 40 dd.31 luglio 2008 in merito alla costituzione del Gruppo Tecnico-Scientifico nazionale sull’orientamento;

CONSIDERATA la necessità di allargare le attività del Gruppo regionale all’orientamento in entrata al   biennio dell’obbligo della scuola secondaria di II grado (in  uscita dalla  scuola secondaria di I grado)   tramite la realizzazione di interventi articolati a livello provinciale con azioni integrate tra scuole del I e II ciclo di istruzione comprendenti analisi, studio e predisposizione di metodologie, strumenti e mezzi, raccolta e diffusione delle buone pratiche e interventi di ricerca-azione, volti a colmare il gap tra i due ordini di scuole;

su proposta del Gruppo Regionale sull’Orientamento questa Direzione Generale ha nominato in data 24.04.2009, sulla base delle Buone pratiche presentate dalle scuole medie della Regione, un “Gruppo regionale di ricerca sull’orientamento in entrata”. Tale Gruppo, nell’ambito di un progetto che fa capo al Liceo “Marinelli” di Udine, si è prefissato lo scopo di coinvolgere tutte le Scuole Secondarie di primo e di secondo grado della Regione interessate all’innovazione didattica ed in particolare alla continuità fra i due cicli in un percorso formativo imperniato su due competenze di cittadinanza   trasversali e di fondamentale importanza in tutte le discipline, quali  “Comprendere messaggi”, e,“Risolvere problemi”.

Il gruppo di lavoro, nella prima fase della sua attività, ha elaborato per ogni competenza, come stimoli per la successiva attività laboratoriale:

- una griglia con indicatori e livelli

- prove con criteri di valutazione

- percorsi didattici finalizzati a sviluppare le competenze chiave

La seconda fase consisterà in un  percorso di ricercazione,  nel quale tutte le Scuole interessate sono chiamate a svolgere un ruolo attivo in un percorso sulle competenze di cittadinanza

“Comprendere messaggi” e “Risolvere problemi” che   si prefigge i seguenti obiettivi:

- la condivisione e la diffusione, fra Scuole secondarie di primo e di secondo grado, delle esperienze di qualità presenti sul territorio

- la creazione e la sperimentazione di percorsi didattici

- la somministrazione di prove comuni

- la condivisione di criteri di valutazione e di modalità di certificazione

La partecipazione delle scuole alla seconda fase del progetto richiede la presenza di almeno tre docenti di discipline diverse per ogni Istituto, che parteciperanno agli incontri di gruppo (tre, di 4, 3 e 3 ore) e fungeranno da referenti/tutor nei confronti di altri docenti dei Consigli di Classe che sperimenteranno il percorso.

PIANO DI LAVORO FASE 2

| PERIODO | ATTIVITÀ | DESTINATARI |
| --- | --- | --- |
| Giugno 2009 | Informazione - Presentazione attività alle scuole da USR (DS, Referenti per l’Orientamento, Referenti POF) - Invio di una bozza di progetto da inserire nel POF | Scuole Secondarie di primo e di secondo grado della Regione |
| Ottobre 2009 | Incontro seminariale (4 ore) - Relazione introduttiva di un esperto - Illustrazione degli strumenti valutativi e di esempi concreti di test - Laboratorio (confronto fra i partecipanti e i relatori su indicatori, prove, ideazione di percorsi) | Docenti interessati Scuole Secondarie di I e di II grado (preferibilmente tre per Istituto) |
| Ottobre – dicembre 2009 | Laboratori di sperimentazione Secondaria di I grado - Sperimentazione percorsi su competenze (classi terze di I grado) - Forum fra i partecipanti e i relatori su indicatori, prove, ideazione di percorsi - Compilazione griglie di monitoraggio sulle attività svolte | Tutti i partecipanti all’attività |
| Dicembre 2009 | Prove comuni - Somministrazione prove (classi terze di I grado) - Compilazione griglie di monitoraggio prove Incontro gruppo (3 ore circa) - Bilancio attività | Tutti i partecipanti all’attività e le classi degli Istituti di primo grado coinvolte I referenti/tutor d’Istituto e il gruppo di lavoro regionale |
| Settembre 2010 | Laboratori di sperimentazione Secondaria di II grado - Sperimentazione percorsi su competenze (classi prime di II grado) - Somministrazione prova (classi prime di II grado) - Compilazione griglie monitoraggio sulle attività svolte Bilancio attività Incontro e riflessione comune sui risultati (3 ore circa) | Tutti i partecipanti all’attività e le classi degli Istituti di secondo grado coinvolte I referenti/tutor d’Istituto e il gruppo di lavoro |
| Ottobre 2010 | Incontro gruppo (4 ore) - Bilancio dell’attività Pubblicazione dei lavori | I referenti/tutor d’Istituto e il gruppo di lavoro |

Si acclude una bozza di Progetto (allegato 1) che i docenti interessati possono presentare, compilandola o adattandola alla modulistica delle loro scuole,  ai rispettivi Collegi Docenti, in modo che l’attività venga inserita a pieno titolo fra quelle di Orientamento in uscita/entrata previste dal POF d’Istituto. Tutte le Scuole secondarie di I e di II grado intenzionate a  partecipare al progetto sono pregate di segnalare la propria adesione tramite il modulo allegato (allegato 2) entro il 10 luglio 2009 via mail alla coordinatrice del progetto, Mariella Laurenti (e-mail mariella.laurenti@liceomarinelli,it).

Chiedendo alle SS.LL. di dare diffusione ai docenti presso le proprie sedi. e confidando nella partecipazione, si porgono distinti saluti.

Si allegano:

- Scheda di Progetto (Orientamento_ALLEGATO1)

- Scheda di adesione (Orientamento_ALLEGATO2)

Il Referente regionale

per l’orientamento

D.T. prof. Bruno Seravalli