## Foglio1
| 2006 | gennaio |  | febbraio |  | marzo |  | aprile |  | maggio |  | giugno |  | luglio |  | agosto |  | settembre |  | ottobre |  | novembre |  | dicembre
|  | 1-15 gen | 16-31 gen | 1-15 feb | 16-28 feb | 1-15 mar | 16-31 mar | 1-15 apr | 16-30 apr | 1-15 mag | 16-31 mag | 1-15 giu | 16-31 giu | 1-15 lug | 16-31 lug | 1-15 ago | 16-31 ago | 1-15 set | 16-30 set | 1-15 ott | 16-31 ott | 1-15 nov | 16-30 nov | 1-15 dic | 16-31 dic
A prove | gruppo coordinamento regionale |  | revisione prove esistenti |  |  | 8/3 incontro consegna prove | informatizzazione prove | [5 empty] | analisi dati regionali (incroci e correlazioni con servizio) |  |  |  |  | presentazione dati regionali
| gruppo ricerca |  | pacchetti prove 5p/1s e 3s/1ss e 2ss |  |  | 8/3 incontro consegna prove |  |  |  | somministrazione | tabulazione |  | analisi dati istituzione |  |  |  |  | presentazione dati istituzionali
| gruppo attuativo | [8 empty] | somministrazione | tabulazione |  | ? | ? | ? | ? |  | partecipazione incontri di presentazione
coordinamenti provinciali
23 feb incontro consegna servizio
B servizio | gruppo coordinamento regionale | revisione questionari esistenti |  | questionario DS | informatizzazione questionari | [5 empty] | analisi dati regionali (incroci e correlazioni con prove) | [6 empty] | presentazione dati regionali
| gruppo ricerca | revisione questionari esistenti | [6 empty] | somministrazione | tabulazione | analisi dati | presentazione dati | [5 empty] | presentazione dati istituzionali
| gruppo attuativo | [7 empty] | somministrazione | tabulazione | ? | ? | ? |  |  |  |  | partecipazione incontri di presentazione
coordinamenti provinciali
C documentazione | gruppo coordinamento regionale | raccolta e sistematizzazione dei materiali del progetto Pro.Va.Re. | [9 empty] | predisposizione dei materiali per la stesura definitiva della pubblicazione finale
| gruppo ricerca | raccolta e sistematizzazione dei materiali del progetto Pro.Va.Re. realizzati dalle singole scuole | [9 empty] | collaborazione alla stesura della pubblicazione
| gruppo attuativo | raccolta e sistematizzazione dei materiali del progetto Pro.Va.Re. realizzati dalle singole scuole
coordinamenti provinciali
D formazione | gruppo coordinamento regionale | [10 empty] | incontro con altre realtà regionali impegnate sulla valutazione (Lombardia e Trentino) | [7 empty] | seminario regionale con Scheerens
| gruppo ricerca | [10 empty] | partecipazione al seminario | [7 empty] | interventi al seminario
| gruppo attuativo | [10 empty] | partecipazione al seminario | [7 empty] | partecipazione al seminario
coordinamenti provinciali